## Proje Zaman Çizelgesi
Proje zaman çizelgesi
| hafta 1 | [6 empty] | hafta 2 | [6 empty] | hafta 3 | [6 empty] | hafta 4 | [6 empty] | Hafta 5 | [6 empty] | Hafta 6 | [7 empty] | Durum:
| sal | çar | per | cum | cmt | paz | pzt | sal | çar | per | cum | cmt | paz | pzt | sal | çar | per | cum | cmt | paz | pzt | sal | çar | per | cum | cmt | paz | pzt | sal | çar | per | cum | cmt | paz | pzt | sal | çar | per | cum | cmt | paz | pzt | sal
Atanan kişi: | time axis 1900-01-09 to 1900-02-20
| 1900-01-09: Ekip oluşturuldu | tamamlandı
| 1900-01-12: Toplantı ve Görev Dağılımı | tamamlandı
| 1900-01-16: Modellemelerin Oluşturulması | tamamlandı
| 1900-01-19: Prototip ve Alfa Sürümü Oluşturulması | tamamlandı
| 1900-01-26: Vize Öncesi Hazırlık | tamamlandı
| 1900-01-30: Beta Sürümü Oluşturulması | başlandı
Nihai Ürün ve Kaynak Kod Çıkarma
Dökümanların oluşturulması,Slayt ve Sunum teslim